КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА

«Создание в Ростовской области региональной консультативной службы помощи семьям, имеющим детей»

в рамках национального проекта «Образование»

«Поддержка семей, имеющих детей»

на базе ГБУ РО ЦППМ и СП

Данный проект подготовлен государственным бюджетным учреждением Ростовской области центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ГБУ РО ЦППМ и СП), в рамках мероприятия «Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей», федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование».

Проект ориентирован на повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания, прав родителей и детей, пропаганду позитивного и ответственного отцовства и материнства, повышения значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений. Достижение этих социально значимых целей предполагается путем создания в Ростовской области консультационной службы и сети консультационных пунктов (далее - КП) для оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей в возрасте от 0 до 18 лет, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Создание подобной сети позволит:

- Обеспечить доступность психолого-педагогической, методической и консультационной помощи за счет открытия КП в тех территориях, где отсутствует возможность получения подобной услуги.

- Предоставить возможность большему количеству родителей и других категорий граждан получения психолого-педагогической, методической и консультационной помощи в территориях с ограниченными возможностями для оказания подобной услуги.

- Обеспечить возможность получения специализированной, высокопрофессиональной помощи родителям, воспитывающим детей с ОВЗ и детей-инвалидов (в первую очередь раннего возраста), проживающих в отдаленных территориях Ростовской области (выезды специалистов региональных ресурсных центров и др.).

- Предоставить возможность для он-лайн консультирования в том числе для родителей из отдаленных территорий Ростовской области у специалистов ГБУ РО ЦППМ и СП и специалистов областных ресурсных центров.

- Развить межпрофессиональные связи специалистов, работающих в различных образовательных организациях Ростовской области, повысить их профессиональную компетентность.

- Пропагандировать услугу психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей в возрасте от 0 до 18 лет, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.

- Организационно-правовая модель реализации услуг (мероприятий по реализации услуг).

Функционирование региональной службы по оказанию психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей в возрасте от 0 до 18 лет, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей (далее - Служба) обеспечивает ГБУ РО ЦППМ и СП, создав соответствующее структурное подразделение. Совместно с минобразованием Ростовской области специалисты Службы ГБУ РО ЦППМ и СП разрабатывают единую нормативно-правовую документацию Службы для всех территорий Ростовской области. Также специалисты подготавливают информационно – методические, информационно - справочные материалы, в т.ч. содержащие контент о возможности получения родителями и детьми различных видов помощи на территории Ростовской области, обеспечивают размещение всей требуемой информации, связанной с работой Службы, на официальном сайте минобразования Ростовской области и сайте ГБУ РО ЦППМ и СП в сети «Интернет».

ГБУ РО ЦППМ и СП имеет Договоры о сотрудничестве по оказанию методической и психолого-педагогической помощи с 54 муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 23 центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 25 школами-интернатами (в т.ч. реализующими адаптированные основные общеобразовательные программы), 62 организациями СПО. Данный факт позволяет включить в структуру Службы КП, функционирующие на базе организаций различных типов, а, следовательно, значительно расширить возможности для получения разнопрофильной помощи родителям на базе: 11 дошкольных образовательных организаций, имеющих большой опыт в сопровождении детей дошкольного возраста; 12 центров помощи детям, имеющих опыт работы по подготовке и психологическому сопровождению граждан в «Школах приемного родителя», проведению психолого-педагогического и юридического консультирования и занятий для замещающих родителей в клубах «Замещающих семей»; 4 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, оказывающих психологическую помощь детям и родителям, имеющим проблемы в обучении и развитии; 3 организации дополнительного образования, имеющих возможность взаимодействия с родителями различных возрастных категорий.

Для оказания психолого-педагогической, методической, консультативной помощи будут использованы возможности специалистов функционирующих в области ресурсных центров по сопровождению детей ОВЗ и с инвалидностью различных нозологий.

Таким образом, структуру Службы составляют 30 КП, в т.ч. ГБУ РО ЦППМ и СП, от 1 до 2-х консультантов в каждом КП, размещенных в организациях системы образования Ростовской области в 29 муниципальных образованиях.

Помещения для функционирования КП в организациях отвечают предъявляемым требованиям по созданию условий для оказания услуги (очная - доступная среда, требования СанПиН 2.2.4.3359-16, 1 этаж, транспортная доступность).

Значительная часть КП располагает условиями для проведения выездных консультаций, что повышает доступность услуги для маломобильных категорий граждан, нуждающихся в психолого-педагогической, методической и консультационной помощи. В ходе реализации проекта за счет средств субсидии предполагается создать условия во всех КП для консультирования получателей услуги в режиме видеосвязи, обеспечивая доступность специализированной помощи, и консультативно-методической поддержки консультантов в отдаленных территориях Ростовской области (оснащение компьютерным оборудованием).

Кадровый ресурс Службы составляют 50 специалистов различных профилей (консультанты), осуществляющих деятельность на основании гражданско-правовых договоров между ними и ГБУ РО ЦППМ и СП и имеющими, в т.ч. опыт оказания помощи детям с ОВЗ и инвалидностью:

- слабослышащим детям, имеющим частичную потерю слуха и различную степень недоразвития речи, позднооглохшим в дошкольном или школьном возрасте, но сохранившим речь;

- детям с расстройствами аутистического спектра;

- детям после кохлеарной имплантанции;

- слепоглухим детям;

- детям раннего возраста;

- детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ДЦП;

- детям дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.

Административные функции в проекте выполняют 6 специалистов ГБУ РО ЦППМ и СП (руководитель проекта, администратор, диспетчер, методист, бухгалтер, программист).

По итогам 2020 года ожидается, что Служба окажет услугу психолого-педагогической, методической и консультационной помощи в объеме не менее 17 000 услуг.

Предполагается, что устойчивость проекта после окончания финансирования будет обеспечена:

- согласованием с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, о продолжении функционирования КП;

- наличием выделенных и оборудованных помещений;

- наличием обученных специалистов и опыта образовательных организаций в реализации подобной услуги (отработанная модель);

- наличием востребованности услуги, обусловленной информированностью населения о возможности ее получения;

- созданием сети межпрофессиональных связей между КП в различных муниципалитетах;

- возможностью рассмотрения вопроса о внесении услуги "психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь" в региональный перечень услуг/работ для возможности формирования государственного (муниципального) задания с учетом данной услуги.

- Описание конкретных мер, форм, порядка, условий и т.д. оказания услуг, в т.ч. порядка информирования родителей (законных представителей).

На этапе подготовки осуществляется согласование с муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, по организации консультационных пунктов в муниципалитете, подготовка помещений для открытия КП с последующим заключением договоров с базовой организацией, а также согласование и утверждение кандидатур на должности консультантов, с которыми заключаются гражданско-правовые договора на оказание услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Далее осуществляется закупка оборудования для КП. Для руководителей базовых организаций и консультантов проводится установочный семинар по организации деятельности консультационных пунктов и заключаются договоры на обучение консультантов. Предполагается организация обучения специалистов на базе ГБУ РО ЦППМ и СП с приглашением лекторов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» или Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области "Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования".

Для функционирования консультационной службы разрабатываются нормативно-правовые документы, регламентирующие ее деятельность. Специалисты Службы ГБУ РО ЦППМ и СП обеспечивают создание и размещение нормативно-правовой документации и раздела Службы на сайте ГБУ РО ЦППМ и СП, где размещают документы, связанные с ее работой – контактные данные Службы, виды и условия оказания услуг.

Устанавливается система связи с консультационными пунктами, предусматривающая возможность интернет-соединения для дистанционного консультирования (видеоконсультирования).

Для проведения информационно-просветительской кампании разрабатываются информационные материалы о деятельности консультационной службы, которые способствуют информированию потенциальных получателей услуг о возможности и порядке получения данной услуги. Информирование будет осуществляться на сайте ГБУ РО ЦППМ и СП и через региональные СМИ, распространение в территориях листовок информационного характера, размещение информации на сайтах администраций муниципалитетов и организаций, на базе которых будут функционировать КП. Печатная продукция будет распространяться в муниципальных организациях: общеобразовательных школах, поликлиниках, многофункциональных центрах, учреждениях соцзащиты и других визуально-доступных для родителей местах.

Осуществляется организация трансляции информационных роликов и печатных материалов в региональных и муниципальных СМИ о возможности получения консультативной помощи родителями.

Служба предполагает сотрудничество с Региональной общественной организацией родителей детей-инвалидов и инвалидов детства «Д.О.М.», РГОО помощи детям с аутизмом и синдромом Дауна «Особые дети» по вопросам разработки информационных материалов и оценки качества услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи.

Специалисты Службы, выполняющие административные функции в проекте, ежемесячно мониторируют объемы выполнения услуги и оценку ее качества. По итогам завершения проекта подготавливают итоговый отчет.

- Описание модели реализации услуг (мероприятий по реализации услуг).

Региональная Служба ГБУ РО ЦППМ и СП по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи ориентирована на повышение компетентности родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах образования и воспитания, прав родителей и детей, пропаганду позитивного и ответственного отцовства и материнства, повышения значимости родительского просвещения, укрепления института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Консультационная услуга оказывается получателю по возникающим вопросам как однократная помощь и длится не менее 45 минут. Конкретное содержание услуги (психологическая, педагогическая, методическая, консультативная) определяется исходя из потребностей обратившегося.

В рамках реализации проекта в качестве приоритетных получателей услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи выделяются следующие категории граждан:

- Родители детей в возрасте от 0 до 7 лет, в т.ч., не посещающие детские сады, либо находящиеся на семейном обучении.

- Родители детей с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 0 до 18 лет (в первую очередь раннего возраста).

- Родители детей, имеющих различные проблемы в поведении, развитии, социализации.

- Граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей и др.

Запись на консультацию осуществляется очно или по телефонам, на сайте ГБУ РО ЦППМ и СП, указанным в информационных источниках (информация на сайтах - ГБУ РО ЦППМ и СП, органов, осуществляющих управление в сфере образования, организациях, на базе которых работает КП; листовках и флаерах). Для информированного выбора консультанта во всех источниках будет содержаться информация о КП, консультантах и сферах их специализации (с учетом действующего законодательства о персональных данных). Заявитель услуги может обратиться за консультацией в ближайший от его места жительства КП (далее - базовый КП) или иной КП (если посчитает возможным).

График проведения консультаций строится с учетом возможности выбора удобного для заявителя времени, т.е. предусматриваются вечерние часы и выходные дни недели.

Для обеспечения доступности услуга может быть оказана в 3 видах: очная консультация (30 КП) и дистанционная с использованием телефонной связи и сети интернет (30 КП) (по выбору заявителя), выездная консультация (по решению Службы после оценки ситуации заявителя или вне транспортной доступности КП Службы).

Дистанционная консультация предусматривается в двух вариантах.

Вариант 1. Дистанционная связь между заявителем и консультантом базового КП (или иного КП).

Вариант 2. Дистанционная видеосвязь между двумя КП Службы.

Второй вариант возможен в случае отсутствия у заявителя услуги технической возможности для установления видеосвязи и, одновременно с этим, необходимости получения помощи от специалиста Службы, находящегося в ином КП, компетентного в вопросах оказания помощи родителям, имеющим детей с ОВЗ и инвалидностью или в вопросах замещающего родительства. Для получения данного вида услуги заявителю необходимо сформулировать запрос при предварительной записи, после чего консультант базового КП согласует время для сеанса видеосвязи между базовым КП и иным КП, с учетом графика проведения консультаций, о чем информирует заявителя услуги.

Выбор вида услуги зависит от запроса заявителя и возможностей для получения того или иного вида услуги.

При предварительной записи заявителю предлагается ближайшее свободное время для консультации, в т.ч. при выборе конкретного консультанта. Время ожидания оказания услуги не более 10 календарных дней.

После проведенной консультации заявителю услуги предоставляется возможность оценки ее качества с использованием электронной анкеты на сайте ГБУ РО ЦППМ и СП в разделе Службы или анкеты на бумажном носителе.

- Площадка(и) для реализации услуг (мероприятий по реализации услуг) (адрес, площадь помещений, транспортная доступность для населения).

| № п/п | Организация | Адрес | S помещения (кв.м.) | Транспортная доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Азовский центр помощи детям» | 346410, Ростовская область, г. Азов ул. Ленина, 79 | 40 кв. м. | да |
| 2. | Муниципальное бюджетное учреждение Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» Азовского района | 346770, Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, ул. Свободы, 40 | 115 кв. м | да |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи Аксайского района» | 346720 г. Аксай, Ростовская область, ул. Чапаева/Короткий, 163/1 | 42,8 кв. м. | да |
| 4. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ёлкинский центр помощи детям» | 346621, Ростовская область, Багаевский район, х. Ёлкин ул. Тимирязева, 1 | 14 кв. м., 18 кв. м. | да |
| 5. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида второй категории №8 «Чебурашка» | 347042, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Кольцевая, 2 | 30 кв. м. | да |
| 6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» Боковского района | 346250, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, пер. Коньковский, 8 | 51,5 кв. м. 49,4 кв. м. 17,9 кв. м. | да |
| 7. | Муниципальное бюджетное учреждение Верхнедонского района «Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи» | 346170, Верхнедонской район, ст. Казанская ул. Комсомольская | 10,8 кв. м. 30 кв. м | да |
| 8. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества» | 347781 Ростовская область Веселовский район п. Веселый ул. Ленинская, 90 | 30 кв. м | да |
| 9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад «Аленький цветочек» | 347350, Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. 40 лет Победы, 10 б | 14,3 кв. м | да |
| 10. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Донецкий центр помощи детям». | 346330, Ростовская область, г. Донецк, пер. Карбышева, 32 | 72,3 кв. м. | да |
| 11. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Зверевский центр помощи детям» | 346311, Ростовская область, г. Зверево, ул. Космонавтов, 20 | 12 кв. м 14 кв. м | да |
| 12. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга», г. Зернограда | 347740, Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Виноградная, 15 | 12 кв. м | да |
| 13. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 «Улыбка» Каменского района Ростовской области | 347851, Ростовская область, Каменский район, р.п. Глубокий, ул. Свердлова, 1 | 99,5 кв. м | да |
| 14. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 «Теремок» | 347250, Ростовская область, Константиновский район, г. Константиновск, ул. Карташова, 174 | 46 кв. м. | да |
| 15. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №1 «Колокольчик» | 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, пер. Овчаренко, 6 | 12,6 кв. м 9 кв. м | да |
| 16. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Сулинский центр помощи детям» | 346112, Ростовская область, Миллеровский район, х. Сулин, переулок Западный,1 | 11,5 кв. м. | да |
| 17. | Государственное казённое учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья» | 346800, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь, ул Карла Маркса, 29 | 19,1 кв. м. 49,4 кв. м. | да |
| 18. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Островянский центр помощи детям» | 347523, Ростовская область, Орловский район, х. Островянский, ул. Советская, 21 | 14 кв. м. 18 кв. м. | да |
| 19. | Муниципальное учреждение дополнительного образования Родионово-Несветайского района «Дом детского творчества» | 346580, Ростовская область, Родионово-Несветайский район, сл. Родионово-Несветайская, ул. Бабичева, 23 | 97,3 кв. м | да |
| 20. | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | - 344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214, ул. 13- Линия, 23. | 7,8 кв.м 41,5 кв. м. 14,5 кв. м. | да |
| 21. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 «Русалочка» | 347628, Ростовская область, Сальский район, п. Гигант, ул. Ленина, 110 | 13,4 кв. м. 6 кв. м | да |
| 22. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Кочетовский центр помощи детям» | 346633, Ростовская область, Семикаракорский район, ст. Кочетовская, переулок 11-й, 24 | 11,4 кв. м. 80,5 кв. | да |
| 23. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Таганрогский центр помощи детям №7» | 347905, Ростовская область, г. Таганрог, ул.Заводская, 7 | 12 кв. м. 12 кв. м. | да |
| 24. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ерофеевский центр помощи детям» | 346060, Ростовская область, Тарасовский район, х. Ерофеевка, ул. Школьная, 17 | 28,6 кв. м. 12 кв.м | да |
| 25. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Тополёк» | 347760, Ростовская область, п. Целина, ул. 10 линия, 245 | 12 кв. м 24 кв. м. | да |
| 26. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алые паруса» г.Цимлянска | 347320, Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Ленина, 123 «б». | 35,3 кв. м 37,7 кв. м | да |
| 27. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Чертковский детский сад №4 | 346000, Ростовская область, п. Чертково, ул. Кольцевая,1а | 242,5 кв. м | да |
| 28. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шахтинский центр помощи детям №3» | 346510, Ростовская область, г. Шахты, ул. Обуховой, 2-б | 28 кв. м. 22 кв. м. 38 кв. м. | да |
| 29. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Шахты ростовской области "Городской дом детского творчества» | 346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Советская,168 | 112,5 м | да |
| 30. | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Шолоховского района» | 346270, Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Ленина, 58 | 47,8 кв. м 18,2 кв. м 36,5 кв. м | да |